## BugTracker
ID Issue | Fecha Apertura | Codigo ID | Fecha Cierre | Cantidad de días hábiles en análisis Técnico | Descripción del Issue | Estado | PAGINA WEB | Responsable de certificación | Responsable de Delivery | Empresa. | Tipo de Defecto | Naturaleza | Prioridad | Cantidad de Reaperturas | Etapa de Inyección
404 | 2024-04-19 | 18942024-ACUN | 2024-04-23 | 0 | Datos no coinciden (data no cargada con parametros necesarios) con el correo debe trae informacion del estudiante y no lo permite. | New | Cursos Certifiacados. (https://cursoscertificados.cunapp.dev/dashboard) | Gabriela Baron | Loenardo Moreno | Cun | Hallazgo | Datos | Medio | 1 | Construcción
404 | 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN | 2024-04-24 | 0 | No sale ningún mensaje de advertencia o de guía, al enviar el formato sale ventana de (ERROR, por favor verifica los campos del formulario) pero al irme a términos y condiciones sigue sin aparecer la advertencia. | New | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Error | Parametrización | Medio | 1 | Construcción
404 | 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN1 | 2024-04-24 | 0 | En la etiqueta deja poner desde 6 dígitos incluyendo el código de verificación y hasta 11 dígitos en ese espacio, es importante que en este espacio solo deje los caracteres que son. | New | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Practicas / Carol Ocampo | Cun | Hallazgo | Parametrización | Medio | 1 | requisitos
404 | 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN2 | 2024-04-24 | 0 | debe dejar poner el NIT del emprendimiento y no debe salir ningún botón que diga (validar teléfono) | resolved | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Error | Funcional | Severo | 1 | Construcción
| 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN-O | 2024-04-24 | 0 | En la información de bienvenida la palabra Artículo está sin la tilde. | resolved | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Sugerencia | Ortografía - Gramatica | Bajo | 1 | Diseño
404 | 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN-O1 | 2024-04-24 | 0 | No aparece el municipio de Puerto Nariño. | Resolved | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | hallazgo | Datos | Bajo | 1 | requisitos
| 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN-O2 | 2024-04-24 | 0 | En la información de bienvenida las palabras (salió e inténtalo) están sin la tilde. | resolved | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Sugerencia | Ortografía - Gramatica | Bajo | 1 | Diseño
| 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN-O3 | 2024-04-24 | 0 | Al terminar de llenar el formulario, en la parte inferior del mismo aparece un párrafo que dice (¡IMPORTANTE!), hay no salen las palabras correctas dice la solicitud fue APROBADA o DEVUELTA, pero debería decir (dice la solicitud fue APROBADA o RECHAZADA). | resolved | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Sugerencia | Ortografía - Gramatica | Bajo | 1 | Diseño
| 23-abr.-2024 | 23042024-ACUN-O4 | 2024-04-24 | 0 | al lado del botón ENVIAR están las palabras (Validar y Número) mal escrito, una esta incompleta y la otra sin tilde. | resolved | Solicitude de Afiliacion ARL (https://portalarl.cunapp.dev/#/formulario) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Sugerencia | Ortografía - Gramatica | Bajo | 1 | Diseño
| 2024-04-24 | 25042024-ACUN | 2024-04-25 | 0 | solo muestra la mitad del pantallazo del documento PDF. | New | Portal ARL Super Administrativos. (https://portalarl.cunapp.dev/#/Admin). | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Error | Funcional | Alto | 1 | Construcción
| 2024-04-24 | 25042024-ACUN1 | 2024-04-25 | 0 | Al descargar desde el celular se abre ventana emergente pero no muestra ninguna información. | New | Portal ARL Super Administrativos. (https://portalarl.cunapp.dev/#/Admin). | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | sugerencia | Funcional | Alto | 1 | Construcción
| 2024-04-24 | 25042024-ACUN2 | 2024-04-25 | 0 | Me descargo un archivo Excel y necesitaba un archivo CSV. | New | Portal ARL Super Administrativos. (https://portalarl.cunapp.dev/#/Admin). | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Error | Funcional | Alto | 1 | Construcción
| 2024-04-24 | 25042024-ACUN3 | 2024-04-25 | 0 | deja escribir, pero con caracteres especiales y números en campos alfabéticos. | New | Portal ARL Super Administrativos. (https://portalarl.cunapp.dev/#/Admin). | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Error | Funcional | Bajo | 1 | Construcción
| 2024-04-24 | 26042024-ACUN | 2024-04-26 | 0 | Información en Periodos académicos, hay errores ortograficos. | New | Portal ARL Super Administrativos. (https://portalarl.cunapp.dev/#/Admin). | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Error | Funcional | Bajo | 1 | Diseño
| 2024-04-26 | 29042024-ACUN | 2024-04-29 | 0 | Ortografía del Carnet a la palabra Fábrica le hace falta la tilde. | NEW | Carnet Cun (https://carnet.cun.edu.co/#/inicio) | Gabriela Baron | Camilo Triana | Cun | Error | Ortografía - Gramatica | Bajo | 1 | Diseño
x | x | x | x | x | x | x |  | x | xx |  |  | x | x | x | x
Note on B2: ====== ID#AAABMFplXhk Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Id Incremental
Note on C2: ====== ID#AAABMFplXhw Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Fecha en que socialice el error con todos los interesados
Note on D2: ====== ID#AAABMFplXhw Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Fecha en que socialice el error con todos los interesados
Note on E2: ====== ID#AAABMFplXhs Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Fecha en que socialice el error con todos los interesados
Note on F2: ====== ID#AAABMFplXhc Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) # de días que tiene el issue el área técnica para analizar si el issue es o no un error
Note on G2: ====== ID#AAABMFplXhg Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) 1. Pasos minimos para reproducir el error 2. Que esta fallando 3. Como debería de funcionar
Note on H2: ====== ID#AAABMFplXh8 Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Los estados de los issues se manejaran con base en la herramienta bugtracker del cliente, los cuales tienen los siguientes estados y su motivo del porque deben estar en el estado que se encuentran. New (Ningun issue debe quedar en este estado al final del día) For assigned (estado perteneciente al área técnica) Assigned (estado perteneciente a desarrollo) Resolved (Estado perteneciente a calidad) Re-opened (estado para cuando repruebo un issue en estado resolved y se obtiene exactamente el mismo error) Verified (Estado para cuando repruebo un issue en estado resolved y el test sale ok) No aplica (cuando el issue no aplica) Closed by Tester (estado final de un issue para cuando el tester hace su etapa de regresión) Next Version (Cuando un issue se deja para una solución en un proximo proyecto) Finding (Hallazgos) Could not be replicated (Cuando un issue no se puede replicar)
Note on M2: ====== ID#AAABMFplXiA Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Error Hallazgo Sugerencia
Note on N2: ====== ID#AAABMFplXh0 Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Documentación: Aspectos de la documentación, que no estan considerados, son inconsistentes o no tienen el detalle suficiente. Funcional: Problema que tiene que ver con el correcto funcionamiento e la opción o proceso en pruebas. Performance:Aspecto que puede afectar el tiempo de respuesta del sistema que se esta probando. Hardware y/o software: Es un issue causado por un problema de hardware o software base ( que no son objeto de la prueba, pero son requeridos como insumo para poderla realizar), ó simplemente de configuración del sistema. Datos: Es un problema con la información fuente que alimenta el proceso de pruebas. Seguridad: Un problema de seguridad, es aquella caracteristica que permite a usuarios no autorizados realizar transacciones y que colocan en peligro la integridad de los datos del cliente. Ortografía: Errores de ortografía o de redacción encontrados en el aplicativo. Parametrización: Es aquel error producto de una mala configuración de los parametros del aplicativo. Presentación(GUI):Es un issue que aunque no genera inconvenientes para el aplicativo, afecta la apariencia del mismo ante el usuario.
Note on O2: ====== ID#AAABMFplXho Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Bajo: Es un issue que su impacto es bajo y no afecta el desarrollo del proyecto. Medio: Es un issue de impacto medio que impacta el desarrollo del proyecto mas no lo detiene. Alto: Es un issue de impacto alto que debe ser de importancia para el proyecto y debe tener una solución pronta, pero no detiene el proyecto. Severo: Es un issue que tiene un impacto alto y es tipo stop, es decir detiene el proyecto.
Note on Q2: ====== ID#AAABMFplXh4 Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-08-17 16:31:41) Etapa del ciclo de vida donde se inyecto el error